**Prozess zur neuen VENRO-Strategie 2017 ff (Stand 14.12.2016)**

| **Wann** | **Wer** | **Aufgabe(n)** | **Stand** |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. Oktober 2015 | Konstituierende Sitzung der Strategiegruppe, Hannover | * Prozess beschließen mit allen Maßnahmen
* Umfeldanalyse
* Format der Strategie inkl. Monitoring- und Berichtssystem
* Klärung Einbindung AG-SprecherInnen
* Terminplanung
 | erledigt |
| 10.11.2015 | Vorstandssitzung | * nimmt die Arbeitsplanung zur neuen Strategie zustimmend zur Kenntnis
 | erledigt |
| 10.11.2015 | Treffen der AG-SprecherInnen | * Information zur Erarbeitung einer VENRO-Strategie 2017ff
 | erledigt |
| Bis Ende November 2015 | Online-Befragung der VENRO-Mitglieder  | * Aufgaben und Erwartungen an eine zukünftige Strategie
 | erledigt |
| 1. Februar 2016, Hannover | 2. Sitzung der Strategiegruppe | * Ergebnisse der Befragungen
* Vorbereitung VS-Klausur: Eckpunkte VENRO-Strategie und Umfeldanalyse
* Planung Mitgliederworkshop und AG-Workshop
 | erledigt |
| 9. März 2016 | Vorstandsklausur | * beschließt Eckpunkte der VENRO-Strategie 2017ff inklusive Umfeldanalyse
 | erledigt  |
| 15. April 2016, 11 bis 12 Uhr, TelKo | Strategiegruppe | * Auswertung Vorstandsklausur
* beschließt weiteres Prozedere zur Erarbeitung der Zielstruktur inkl. Klärung eines Beratereinsatzes
* Abschluss Umfeldanalyse
 | erledigt |
| 12. Mai 2016, Berlin | Strategiegruppe | * Vorstellung des Entwurfs
 | erledigt |
| 25. Mai 2016, Berlin | Vorstandssitzung | * beschließt Eckpunkte der VENRO-Strategie 2017ff inklusive Umfeldanalyse
 | erledigt |
| 25. Mai 2016, Berlin | 3. Sitzung der Strategiegruppe | * Vorbereitung Mitglieder- und AG-Workshop am 27.06.
 | erledigt |
| 27. Juni 2016, 13.30 – 17 Uhr, Berlin | AG-VertreterInnen und Leitungsebenen der Mitgliedsorganisationen | * Vorstellung der Umfeldanalyse
* Diskussion Eckpunkte VENRO-Strategie 2017ff.
 | erledigt |
| 7. Juli 2016, Hannover | 4. Sitzung der Strategiegruppe | * Auswertung Mitglieder- und AG-Workshop
* Erstellen des ersten Entwurfs für die VENRO-Strategie
 | erledigt |
| 31. August 2016, Telko | Strategiegruppe | * Diskussion des ersten Strategieentwurfs
* Planung des zweiten Mitgliederworkshops und des AG-Sprechertreffens
 | erledigt |
| 21. September 2016, Hamburg | Vorstandssitzung | * Diskutiert und beschließt ersten Entwurf VENRO-Strategie
 | erledigt |
| 4. Oktober 2016, Hannover | Treffen AG-SprecherInnen | * Diskutiert ersten Entwurf VENRO-Strategie 2017ff
 | erledigt |
| 27. Oktober 2016, Hannover | Mitgliederworkshop | * Diskutiert ersten Entwurf VENRO-Strategie 2017ff
 | erledigt |
| 28. Oktober 2016, Hannover | 4. Sitzung der Strategiegruppe | * Vorbereitung finaler Entwurf VENRO-Strategie 2017ff für Vorstandssitzung im November
* Vorbereitungsmaßnahmen zur Umsetzung der VENRO-Strategie 2017ff
 | erledigt |
| 9. November 2016, Berlin | Vorstandssitzung  | * beschließt finalen Entwurf für die MV sowie Vorbereitungsmaßnahmen zur Umsetzung
 | erledigt |
| 07. Dezember 2016, Bonn | MV | * Diskutiert und beschließt die neue VENRO-Strategie
 | erledigt |

**Zeitliche Planung und Strukturierung der Auswertung der laufenden Strategie**

| **Wann** | **Wer** | **Aufgabe(n)** | **Stand** |
| --- | --- | --- | --- |
| 30. Oktober 2015 | Konstituierende Sitzung der Strategiegruppe | * Erste Ergebnisse der Online-Befragungen und Schlussfolgerungen
* Prozess der Bewertung der laufenden Strategie
* Einbindung AGs
* Beauftragung externer Experte und Finanzierung
 | erledigt |
| Bis Ende November 2015 | VS, AG-Sprecher/innen, GS, Mitglieder | Bewertung der aktuellen Strategie (online-Befragungen ) | erledigt |
| Bis Ende Februar | Mit externer Unterstützung | Synthesebericht zur Auswertung der aktuellen Strategie. Hier fließen die verfügbaren Infos wie Ergebnisse der Online-Befragungen, die Evaluation von DSGA, Medienresonanzanalyse, Rechenschaftsberichte, Interviews mit Externen, die Halbzeitauswertung etc. ein. | erledigt |
| 9. März 2016 | Vorstandsklausur | Nimmt Auswertung der aktuellen Strategie zur Kenntnis | erledigt  |
| 27. Juni 2016 | AG-VertreterInnen und Leitungsebenen der Mitgliedsorganisationen | Bezugnahme auf die Auswertung der Strategie | erledigt |
| 7. Dezember 2016 | MV | Kurzer Bericht Ergebnisse Evaluation der Strategie | erledigt |